## ProjectTeam
Name | GitHub Alias
Schmid, Michael | schmm11
Stöckli, Michael | stocm5
Künzi, Kevin | kevin2k
Gottsponer, Andrea | andreagottsponer
Platzer, Casimir | platc2

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Medikamenteninfo anzeigen | Ein User logt sich am System ein und sieht sich Informationen zu den ihm verschriebenen Medikamenten an | high | 8h |  |  | waiting
2 | Medikamenteninfo erfassen | User logt sich am System ein und kann die Beschreibung für ein neues Medikament erfassen | high | 8h |  |  | waiting
3 | Medikamenteninfo bearbeiten | Der User logt sich am System ein. Mit den entsprechenden Berechtigungen ist er in der Lage, Informationen zu den Medikamenten anzupassen | high | 8h |  |  | waiting
4 | Alert | Der Patient wird alarmiert, sobald der vorgesehene Zeitpunkt zur Medikamenteneinnahme eingetroffen ist | medium | 8h |  |  | waiting
5 | Medikamenten-Übersicht anzeigen | Der Patient will sich eine Übersicht über sämtliche Medikamente verschaffen, welche er einnehmen muss. Dazu öffnet er die Medikamenten-Übersicht und sieht diese in einer Übersichtsliste zusammengefasst. | medium | 8h |  |  | waiting
6 | Medikamenten-Übersicht bearbeiten | Der Arzt kann sich die Medikamentenübersichten zu einzelnen Patienten anzeigen lassen und diese auch bearbeiten, sprich neue Medikamente hinzufügen, Dosierungen anpassen, Medikamente entfernen | medium | 8h |  |  | waiting
7 | Medikamenten-Rezept anzeigen | Der Patient will in einer Apotheke ein ihm verschriebenes Medikament abholen. Dazu muss er das vom Arzt erhaltene Rezept vorzeigen. Er logt sich am System ein und findet dieses in der Applikation | medium | 8h |  |  | waiting
8 | Medikamenten-Rezept bearbeiten | Der Arzt logt sich am System ein, wählt einen seiner Patienten aus und kann bei diesem die vorhandenen Medikamtenrezepte bearbeiten (Gültigkeitsdauer anpassen, Dosierung anpassen, Medikamente hinzufügen / entfernen) | medium | 8h |  |  | waiting
9 | Anmeldung am System | Patienten und Ärzte können sich am System anmelden. Aufgrund der Ihnen zugewiesenen Berechtigungen stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung | medium | 8h |  |  | waiting
10 | Notfall auslösen | Patient hat eine Panik-Attacke und wählt den Notfall-Knopf. Auf dem Display erscheint eine Step-by-Step Anleitung um den Patienten zu beruhigen | low | 8h |  |  | waiting
11 | Notfall-Prozess bearbeiten | Der Arzt kann für eine Patienten massgeschneiderte Notfall-Massnahmen hinterlegen, welche beim Auslösen gestartet werden | low | 8h |  |  | waiting
12 | Termin anzeigen | Der Patient logt sich am System ein und kann sich seine Arzttermine in einer Übersicht anzeigen lassen | low | 8h |  |  | waiting
13 | Termin bearbeiten | Der Arzt logt sich am System ein, wählt einen seiner Patienten aus und kann bei diesem die eingetragenen Termine bearbeiten (Zeiten anpassen, Termein löschen, etc.) | low | 8h |  |  | waiting

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | 1 | MySQL Datenbank aufsetzen | Datenbank erstellen und zugänglich machen | Datenbank | Andrea Gottsponer | Stöckli, Michael | high | 2 | 0 | 0 | waiting
2 | 1 | Datenmodell implementieren | Erfassen der Entitäten aus dem Klassendiagramm in der Datenbank | Datenbank | Andrea Gottsponer | Stöckli, Michael | high | 4 | 0 | 0 | waiting
3 | 1 | Projekt aufsetzen | Datenbank anbinden, Grundstruktur des Projekts erstellen, leere Controller & Views aufsetzen | Projekt | Schmid, Michael | Platzer, Casimir | high | 4 | 0 | 0 | waiting
4 | 1 | Data Access Layer erstellen | Stellt Methoden für Datenbank-Manipulationen zur Verfügung | Data Layer | Stöckli, Michael | Gottsponer, Andrea | high | 4 | 0 | 0 | waiting
5 | 1 | Mapping-Klassen erstellen | Mapping-Klassen für Datenbank Entitäten erstellen | Data Layer | Stöckli, Michael | Gottsponer, Andrea | high | 4 | 0 | 0 | waiting
6 | 1 | Hauptmenu implementieren | Hauptmenu und Absprungpunkte erstellen | UI | Künzi, Kevin | Schmid, Michael | medium | 4 | 0 | 0 | waiting
7 | 1 | Medikamentenansicht erstellen | Ansicht ohne Logik erstellen | UI | Künzi, Kevin | Schmid, Michael | medium | 4 | 0 | 0 | waiting
8 | 1 | Kalenderansicht erstellen | Ansicht ohne Logik erstellen | UI | Platzer, Casimir | Künzi, Kevin | medium | 4 | 0 | 0 | waiting
9 | 1 | Detailansicht Kalender erstellen | Ansicht ohne Logik erstellen | UI | Platzer, Casimir | Künzi, Kevin | medium | 4 | 0 | 0 | waiting
10 | 1 | Notfallkarte Ansicht erstellen | Ansicht ohne Logik erstellen | UI | Schmid, Michael | Platzer, Casimir | medium | 4 | 0 | 0 | waiting
11 | 1 | Navigation | Navigation zwischen den Ansichten implementieren | UI | Andrea Gottsponer | Stöckli, Michael | medium | 2 | 0 | 0 | waiting

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources