## ProjectTeam
Name	GitHub Alias
Schmid, Michael	schmm11
Stöckli, Michael	stocm5
Künzi, Kevin	kevin2k
Gottsponer, Andrea	andreagottsponer
Platzer, Casimir	platc2

## Product Backlog
ID	Story Name	Description	Priority	Effort Plan Original	Effort Plan Updated	Effort Actual	Status
1	Medikamenteninfo anzeigen	Ein User logt sich am System ein und sieht sich Informationen zu den ihm verschriebenen Medikamenten an	high	8h			waiting
2	Medikamenteninfo erfassen	User logt sich am System ein und kann die Beschreibung für ein neues Medikament erfassen	high	8h			waiting
3	Medikamenteninfo bearbeiten	Der User logt sich am System ein. Mit den entsprechenden Berechtigungen ist er in der Lage, Informationen zu den Medikamenten anzupassen	high	8h			waiting
4	Alert	Der Patient wird alarmiert, sobald der vorgesehene Zeitpunkt zur Medikamenteneinnahme eingetroffen ist	medium	8h			waiting
5	Medikamenten-Übersicht anzeigen	Der Patient will sich eine Übersicht über sämtliche Medikamente verschaffen, welche er einnehmen muss. Dazu öffnet er die Medikamenten-Übersicht und sieht diese in einer Übersichtsliste zusammengefasst.	medium	8h			waiting
6	Medikamenten-Übersicht bearbeiten	Der Arzt kann sich die Medikamentenübersichten zu einzelnen Patienten anzeigen lassen und diese auch bearbeiten, sprich neue Medikamente hinzufügen, Dosierungen anpassen, Medikamente entfernen	medium	8h			waiting
7	Medikamenten-Rezept anzeigen	Der Patient will in einer Apotheke ein ihm verschriebenes Medikament abholen. Dazu muss er das vom Arzt erhaltene Rezept vorzeigen. Er logt sich am System ein und findet dieses in der Applikation	medium	8h			waiting
8	Medikamenten-Rezept bearbeiten	Der Arzt logt sich am System ein, wählt einen seiner Patienten aus und kann bei diesem die vorhandenen Medikamtenrezepte bearbeiten (Gültigkeitsdauer anpassen, Dosierung anpassen, Medikamente hinzufügen / entfernen)	medium	8h			waiting
9	Anmeldung am System	Patienten und Ärzte können sich am System anmelden. Aufgrund der Ihnen zugewiesenen Berechtigungen stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung	medium	8h			waiting
10	Notfall auslösen	Patient hat eine Panik-Attacke und wählt den Notfall-Knopf. Auf dem Display erscheint eine Step-by-Step Anleitung um den Patienten zu beruhigen	low	8h			waiting
11	Notfall-Prozess bearbeiten	Der Arzt kann für eine Patienten massgeschneiderte Notfall-Massnahmen hinterlegen, welche beim Auslösen gestartet werden	low	8h			waiting
12	Termin anzeigen	Der Patient logt sich am System ein und kann sich seine Arzttermine in einer Übersicht anzeigen lassen	low	8h			waiting
13	Termin bearbeiten	Der Arzt logt sich am System ein, wählt einen seiner Patienten aus und kann bei diesem die eingetragenen Termine bearbeiten (Zeiten anpassen, Termein löschen, etc.)	low	8h			waiting

## Sprint Backlog
ID	Sprint	Name	Description	Components	Owner	Reviewer	Priority	Effort Plan Original	Effort Plan Updated	Effort Actual	Status
1	1	MySQL Datenbank aufsetzen	Datenbank erstellen und zugänglich machen	Datenbank	Andrea Gottsponer	Stöckli, Michael	high	2	2	2	Done
2	1	Datenmodell implementieren	Erfassen der Entitäten aus dem Klassendiagramm in der Datenbank	Datenbank	Andrea Gottsponer	Stöckli, Michael	high	4	4	2	In Progress
3	1	Projekt aufsetzen	Datenbank anbinden, Grundstruktur des Projekts erstellen, leere Controller & Views aufsetzen	Projekt	Schmid, Michael	Platzer, Casimir	high	4	4	4	Done
4	1	Data Access Layer erstellen	Stellt Methoden für Datenbank-Manipulationen zur Verfügung	Data Layer	Stöckli, Michael	Gottsponer, Andrea	high	4	4	2	In Progress
5	1	Mapping-Klassen erstellen	Mapping-Klassen für Datenbank Entitäten erstellen	Data Layer	Stöckli, Michael	Gottsponer, Andrea	high	4	4	0	waiting
6	1	Hauptmenu implementieren	Hauptmenu und Absprungpunkte erstellen	UI	Künzi, Kevin	Schmid, Michael	medium	4	4	4	Done
7	1	Medikamentenansicht erstellen	Ansicht ohne Logik erstellen	UI	Künzi, Kevin	Schmid, Michael	medium	4	4	0	waiting
8	1	Kalenderansicht erstellen	Ansicht ohne Logik erstellen	UI	Platzer, Casimir	Künzi, Kevin	medium	4	4	3	In Progress
9	1	Detailansicht Kalender erstellen	Ansicht ohne Logik erstellen	UI	Platzer, Casimir	Künzi, Kevin	medium	4	4	0	waiting
10	1	Notfallkarte Ansicht erstellen	Ansicht ohne Logik erstellen	UI	Schmid, Michael	Platzer, Casimir	medium	4	4	3	In Progress
11	1	Navigation	Navigation zwischen den Ansichten implementieren	UI	Andrea Gottsponer	Stöckli, Michael	medium	2	2	2	Done

2	2	Datenmodell implementieren	Erfassen der Entitäten aus dem Klassendiagramm in der Datenbank	Datenbank	Andrea Gottsponer	Stöckli, Michael	high	4		2	In Progress
4	2	Data Access Layer erstellen	Stellt Methoden für Datenbank-Manipulationen zur Verfügung	Data Layer	Stöckli, Michael	Gottsponer, Andrea	high	4		2	In Progress
5	2	Mapping-Klassen erstellen	Mapping-Klassen für Datenbank Entitäten erstellen	Data Layer	Stöckli, Michael	Gottsponer, Andrea	high	4		0	waiting
7	2	Medikamentenansicht erstellen	Ansicht ohne Logik erstellen	UI	Künzi, Kevin	Schmid, Michael	medium	4		0	waiting
8	2	Kalenderansicht erstellen	Ansicht ohne Logik erstellen	UI	Platzer, Casimir	Künzi, Kevin	medium	4		3	In Progress
9	2	Detailansicht Kalender erstellen	Ansicht ohne Logik erstellen	UI	Platzer, Casimir	Künzi, Kevin	medium	4		0	waiting
10	2	Notfallkarte Ansicht erstellen	Ansicht ohne Logik erstellen	UI	Schmid, Michael	Platzer, Casimir	medium	4		0	In Progress
12	2	Task 13	Design and implement the state pattern	UI	Platzer, Casimir	Schmid, Michael	medium	4		0	waiting
13	2	Medikamentenansicht erstellen	Logik implementieren	UI	Künzi, Kevin	Schmid, Michael	medium	4		0	waiting
14	2	Medikamenten-Detailsicht	Ansicht und Logik für Medikamenten-Detailansicht implementieren	UI	Künzi, Kevin	Schmid, Michael	medium	4		0	waiting
15	2	Kalenderansicht erstellen	Logik implementieren	UI	Künzi, Kevin	Schmid, Michael	medium	4		0	waiting
16	2	Detailansicht Kalender erstellen	Logik implementieren	UI	Stöckli, Michael	Gottsponer, Andrea	medium	4		0	waiting
17	2	Notfallkarte Ansicht erstellen	Logik implementieren	UI	Andrea Gottsponer	Stöckli, Michael	medium	4		0	waiting
18	2	Login	Login-Funktion implementieren	UI	Platzer, Casimir	Schmid, Michael	medium	4		0	waiting
19	2	Design allgemein	Smart-Phone taugliches Design erstellen	UI	Platzer, Casimir	Künzi, Kevin	medium	4		0	waiting

## BurndownChart
Sprint	Time of Record	Remaining Effort	Remaining Ressources